StyleBI 前端

测试整体规划

Epic-70095 · portal2026 · composer2026

版本：1.0    编制日期：2026年5月    机密

| 总可测单元 | 当前已覆盖 | 覆盖缺口 | 规划总周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,292 | 338 (26%) | 954 (74%) | 约 12–14 周 |

（含 Unit 单测 + E2E + Stagehand AI 冒烟 三层体系）

# 1. 背景与现状

## 1.1 项目背景

StyleBI 前端工程（Angular 15.2 + TypeScript 4.9.4 + RxJS 6.6.7）正处于 portal2026 与 composer2026 双线重设计迭代。Epic-70095 已梳理并建立三层测试架构，但覆盖率依然严重不足，CI 接入存在缺口，现有测试框架（Jest）也需要迁移到更优的 Vitest。

## 1.2 三层测试架构说明

| 层级 | 技术栈 | 用途 | 速度 | 成本 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 层 Unit 单测 | Vitest（迁移自 Jest 28） | 组件/服务/管道/指令逻辑验证 | 毫秒级 | 免费 | 338 已有，覆盖率仅 26% |
| 第 2 层 E2E | Playwright + Testcontainers + Docker Compose | 真实实例浏览器 + REST API 集成验证 | 秒级 | 免费 | 22 个 spec，仅覆盖 EM，portal 缺口大 |
| 第 3 层 Stagehand AI | Stagehand（语义驱动） | 结构变更下仍有效的冒烟测试 | 10–30s/操作 | LLM 计费 | 当前为零，必须在重设计前搭建 |

## 1.3 当前覆盖率全貌

| 模块区域 | 组件数 | 服务数 | 管道数 | 指令数 | 已测/总数 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal 共享 (vsobjects/widget/binding等) | 435 | 86 | 11 | 43 | 165 / 575 | 29% |
| Composer (composer/) | 176 | 16 | 0 | 25 | 52 / 217 | 24% |
| Portal 面向用户 (portal/) | 143 | 25 | 3 | 0 | 9 / 171 | 5% |
| EM (em/) | 266 | 39 | 0 | 4 | 111 / 309 | 36% |
| 共享库 (shared/) | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 / 20 | 5% |
| 合计 | 1,024 | 181 | 14 | 73 | 338 / 1,292 | 26% |

# 2. 面临的主要困难与风险

## 2.1 Unit 测试层面困难

| # | 困难点 | 具体描述 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有 spec 质量低 | 338 个 spec 大量使用 CSS 选择器、快照测试，覆盖的是最简单的服务路径，组件模板行为几乎未覆盖 | 迁移到 Vitest 后同步升级：CSS 选择器改 ATL 语义查询，快照改显式断言 |
| 2 | 框架非最优（Jest → Vitest） | 现有 338 个 spec 跑在 Jest 上，新 spec 在 Vitest 上，两套并存会双倍工作量，必须先完成迁移 | 第 1 阶段强制优先迁移，约 1–2 天机械替换，不影响逻辑 |
| 3 | Tier 3 复杂组件需人工介入 | VSChart（18 个注入服务）、VSTable（canvas + Renderer2）等约 92 个复杂组件，AI 自动化质量仅约 65%，需要切片拆解后才能写 | 切片策略：分模式/校验/状态/异步/事件等 5 个子 spec 文件逐一击破 |
| 4 | Composer 组件存在重设计不确定性 | 外壳容器（ComposerToolbar、ComposerMain 布局）将被整体替换，今天写会白费；但内部逻辑组件约占 70%，可以现在写 | 明确区分「现在写」/「延后」两类，严格按类别 1/2/3 执行 |

## 2.2 E2E 测试层面困难

| # | 困难点 | 具体描述 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境准备复杂 | 需要真实 StyleBI 实例 + Docker + license key，11 种 Compose 变体，本地运行门槛高；调试时前端日志、后端日志、Docker 网络三层交织 | CI 接入 Jenkins 后统一管理环境；本地维护 README 快速启动指南 |
| 2 | 7 个 portal spec 只有 Markdown，无实现 | 仓库树导航、收藏夹、文件夹、搜索、历史、拖放移动、新标签打开等 7 条流程已有设计、缺 TypeScript 实现 | 使用现有 AI 流水线（generate-browser-tests.prompt.md）快速生成 TypeScript，约 3–4 天 |
| 3 | E2E 未进 CI，完全本地运行 | 22 个现有 spec 仅本地运行，无 Jenkins 阶段，无测试报告归档，PR 失败只显示构建失败而无详情 | 阶段 4 接入 Jenkinsfile，增加 E2E 阶段 + publishHTML 报告，约 1 天工作量 |
| 4 | Composer E2E 选择器在重设计期间脆弱 | composer2026 外壳重构期间 CSS 选择器随时失效，普通 Playwright E2E 无法稳定运行 | 先搭 Stagehand 语义冒烟作为安全网（Stage 2 前完成）；Playwright E2E 等外壳稳定后再补 |
| 5 | 前端 debug 需人工切入，速度慢于预期 | E2E case 设计、环境联调、前端 bug 定位均需要懂 Angular 的工程师亲自参与，纯测试人员无法独立推进 | 以模块优先级严格排序；每个模块安排 FE 工程师 + QA 工程师 pair 推进；每日站会卡时 |

# 3. 模块优先级矩阵

优先级综合评估：代码复杂度、调用频率/影响面、重设计风险三个维度，分为 P0（立即）、P1（近期）、P2（中期）三档。

## 3.1 P0 – 立即启动（阻塞后续工作）

| 模块/任务 | 代码复杂度 | 调用频率 | 重设计风险 | 类型 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitest 框架迁移（338 spec） | 低（机械替换） | 全项目 | 无 | 基础设施 | 框架不统一则所有新 spec 都是重复工作 |
| Stagehand Composer 冒烟搭建 | 中 | Composer 核心路径 | 极高（重设计前必须有） | 安全网 | Stage 2 开始前若无安全网，外壳变更无保障 |
| Portal 共享组件 Tier 1（~130 未测） | 低（≤5 服务） | 极高（vsobjects 全场景复用） | 无（portal2026 仅改 CSS） | Unit | 收益/工作量比最高；95% AI 自动化 |
| E2E portal spec 缺口（7 个） | 低（基础设施已有） | Portal 核心操作路径 | 低 | E2E | Markdown 计划已有，用 AI 流水线快速生成 |

## 3.2 P1 – 近期启动（3–6 周内）

| 模块/任务 | 代码复杂度 | 调用频率 | 重设计风险 | 类型 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal 共享组件 Tier 2（~210 未测） | 中（6–12 服务） | 高 | 无 | Unit | 覆盖量最大的一块，AI 约 80% 自动化 |
| Portal 查看器 E2E 黄金路径（5 个） | 低 | 极高（用户核心路径） | 低 | E2E | 登录/打开 VS/跑报表/导出/新建 VS 五条黄金路径 |
| E2E 接入 Jenkins CI | 低（配置工作） | 全团队 | 无 | CI/CD | E2E 不进 CI 等于无保障，约 1 天工作量 |
| Composer 类别 1 内部组件 + 全部服务 | 中 | 高（跨 Portal + Composer 复用） | 低（重设计后仍保留） | Unit | AssetTree/ToolboxPane 等重构不变，现在写投入可保留 |
| 共享库服务（15 个） | 中 | 极高（portal + EM 共用） | 低 | Unit | 当前覆盖率 0%，影响面大 |

## 3.3 P2 – 中期推进（6–12 周）

| 模块/任务 | 代码复杂度 | 调用频率 | 重设计风险 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal 共享组件 Tier 3（~64 未测） | 高（12+ 服务/canvas） | 高（VSChart/VSTable 等核心） | 无 | Unit | 需切片拆解，AI 约 65%，需工程师 review |
| Composer 类别 3 全新组件（同目录写） | 中 | 高（新架构核心） | Stage 2 构建时 | Unit | 随组件构建同步写，不增加额外工期 |
| Portal 面向用户组件（143，覆盖率 5%） | 中 | 高 | 低（TopHeader 以外不变） | Unit | 25 个服务 + 3 个管道目前均 0 覆盖 |
| composer2026 E2E 黄金路径（约 10 个） | 中 | 极高（核心编辑流程） | 外壳稳定后 | E2E | 必须等 composer2026 外壳结构稳定后编写 |
| 管道 14 个（覆盖率 7%） | 低（纯函数） | 中 | 无 | Unit | 无需 TestBed，最易补全，可搭车批量完成 |

# 4. 整体测试规划

## 4.1 五阶段执行路线图

| 阶段 | 核心任务 | 覆盖目标 | 时长 | 所需人员 | 优先级 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Vitest 迁移 + Stagehand 搭建 + 试点 10 个 Tier 1 组件 | 迁移 338 spec；15–20 条 Composer 语义冒烟 | 约 2 周 | FE 工程师 1 + QA 1 | P0 | Vitest 工具链 + Stagehand 套件 |
| P2 | Portal 共享 Tier 1（~130 未测）+ E2E portal 缺口（7 spec）+ E2E Jenkins 接入 | Portal 共享单测从 29% → ~55%；7 条 E2E 落地 | 约 2 周 | FE 1 + QA 1 + DevOps 0.5 | P0~P1 | Tier1 spec + CI 报告配置 |
| P3 | Portal 共享 Tier 2（~210 未测）+ Portal 黄金路径 E2E（5 条）+ Composer 类别 1 组件 + 共享库服务 | Portal 共享 → ~80%；Portal 查看器 E2E 首次覆盖 | 约 3 周 | FE 2 + QA 1 | P1 | Tier2 spec + E2E 黄金路径 |
| P4 | Portal 共享 Tier 3（~64 未测，切片）+ Portal 面向用户全部（143 组件）+ 管道 + 指令补全 | Portal 整体单测覆盖率达到 70%+ | 约 3 周 | FE 2 + QA 1 | P1~P2 | Tier3 切片 spec + 管道/指令 spec |
| P5 | Composer 类别 3 随构建同步写 + composer2026 E2E 黄金路径（外壳稳定后） | Composer 新组件 100% TDD；E2E 覆盖核心编辑流程 | 约 2–3 周（Stage 2 期间） | FE 1 + QA 1 | P2 | Composer 新组件 spec + E2E 套件 |

## 4.2 周度甘特视图（12–14 周）

| 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitest 框架迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stagehand 冒烟搭建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal 共享 Tier 1 单测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2E portal 缺口 7 spec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2E Jenkins 接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal 共享 Tier 2 单测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal 查看器 E2E 黄金路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composer 类别1 组件 + 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共享库服务单测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal 共享 Tier 3 单测（切片） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal 面向用户组件 + 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道 + 指令补全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composer 类别3 随构建同步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| composer2026 E2E 黄金路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. 人员配置与时间估算

## 5.1 角色定义

| 角色 | 技能要求 | 主要职责 | 各阶段投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE 工程师（前端） | Angular 15+、RxJS、TestBed、Playwright | Vitest 迁移；Tier 3 切片；Stagehand 搭建；E2E 调试 | P1~P5 全程：1–2 人全职 |
| QA 工程师 | Playwright、CI/CD、测试设计 | E2E case 设计与实现；CI 接入；测试报告分析 | P1~P5 全程：1 人全职 |
| DevOps（兼） | Jenkins、Docker Compose | Jenkinsfile E2E 阶段配置；Docker 环境维护 | P2 阶段：约 0.5 人×1 周 |
| 技术 Owner / Review | 架构理解、测试质量把控 | Tier 3 切片方案评审；PR review；阶段验收 | 各阶段验收节点：约 0.5 人×按需 |

## 5.2 详细工作量估算

| 任务 | 单元数量 | 自动化率 | 人天（FE） | 人天（QA） | 对应阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitest 迁移（338 spec） | 338 | ~95%（机械） | 2 天 | — | P1 |
| Stagehand Composer 冒烟搭建 | 15–20 工作流 | ~60% | 5 天 | — | P1 |
| Portal 共享 Tier 1 单测（~130 未测） | ~130 | ~95%（组合） | 3 天 | 2 天（review） | P2 |
| E2E portal spec 缺口 7 条 | 7 spec | ~80%（AI 流水线） | 1 天（调试） | 3 天（实现） | P2 |
| E2E Jenkins CI 接入 | — | — | — | 1 天 | P2 |
| Portal 共享 Tier 2（~210） | ~210 | ~80%（组合） | 5 天 | 5 天（review） | P3 |
| Portal 查看器 E2E 黄金路径（5 条） | 5 工作流 | ~70% | 2 天（调试） | 5 天（实现） | P3 |
| Composer 类别 1 + 服务（16 服务 + 类别1组件） | ~50 | ~85% | 5 天 | 3 天（review） | P3 |
| Portal 共享 Tier 3（~64，切片） | ~64 | ~65%（切片后） | 8 天 | 5 天（review） | P4 |
| Portal 面向用户全部（143，当前 5%） | ~130 未测 | ~80% | 5 天 | 5 天 | P4 |
| 管道 + 指令（14+73，覆盖率 7%） | ~80 未测 | ~95%（纯函数） | 2 天 | 1 天 | P4 |
| Composer 类别 3 新组件（随构建） | 10 新组件 | ~85%（TDD） | 5 天 | 3 天 | P5（Stage 2） |
| composer2026 E2E 黄金路径 | ~10 工作流 | ~70% | 3 天 | 7 天 | P5（外壳稳定后） |
| 合计 | ~954 未测 + 10 E2E工作流 | — | 约 46 人天 | 约 40 人天 | 12–14 周 |

# 6. 覆盖率目标与验收标准

| 模块 | 当前覆盖率 | P2 目标 | P4 目标 | 最终目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal 共享（vsobjects/widget/binding） | 29% | 55% | 80% | 85%+ | Tier 1 全覆盖；Tier 2 组件有模板行为测试；Tier 3 切片完整 |
| Portal 面向用户 (portal/) | 5% | 20% | 70% | 75%+ | 所有服务有 spec；管道 100% 覆盖；核心用户路径组件有模板测试 |
| Composer（类别 1 + 类别 3） | 24% | 35% | 55% | 70%+ | 类别 1 全部覆盖；全部 16 个服务有 spec；类别 3 新组件 TDD |
| EM（不在 2026 重设计范围） | 36% | 36%（维持） | 50% | 55%+ | 不做主动扩展，保持现有质量；搭车补 auditing/navbar 等零覆盖模块 |
| E2E 覆盖（浏览器 spec） | 9 spec（全 EM） | 16 spec | 25 spec | 35 spec+ | Portal 查看器 5 条黄金路径必须通过；composer2026 外壳稳定后追加 |
| 整体单测覆盖率 | 26% | ~40% | ~65% | ≥75% | CI 绿灯 + 所有 spec 通过 + 报告可见 |

# 7. CI 接入与质量门禁

## 7.1 当前 CI 缺口

| 缺口 | 影响 | 修复行动 |
| --- | --- | --- |
| .tl.spec.ts 被 testPathIgnorePatterns 排除，不进 CI | 整个 Epic-70095 的组件测试套件仅能手动运行，PR 无保障 | P1 阶段：合并 verify:tl 到 pom.xml test 阶段 |
| jest-junit XML 无归档步骤，构建后丢失 | 无法在 Jenkins 看到逐测试通过/失败明细 | 迁移 Vitest 后内置 JUnit 报告器，配置 outputFile |
| E2E 22 个 spec 完全未进流水线 | 每次提交无 E2E 回归保障；失败仅体现为 build fail，无详情 | P2 阶段：在 Jenkinsfile 增加 E2E 阶段 + publishHTML |

## 7.2 目标 CI 流水线结构

阶段完成后 Jenkins 流水线应形成如下结构：

| 流水线阶段 | 执行命令 | 产出 | 门禁条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | mvnw clean install → npm run verify:tl | target/test-results/junit.xml | 全部 spec 通过；覆盖率达到阶段目标阈值 |
| E2E API | npm run test:api（Vitest REST） | e2e/test-results/junit.xml | 全部 13 个 API spec 通过 |
| E2E Browser | npm run test:browser（Playwright） | playwright-report/index.html + junit.xml | 黄金路径全通；新增 spec 无回归 |
| Report Archive | publishHTML + junit archiving | Jenkins 构建历史中可视化报告 | — |

# 8. 风险登记与缓解

| # | 风险描述 | 概率 | 影响 | 缓解措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | composer2026 Stage 2 提前开始，Stagehand 未就绪 | 中 | 高 | Stagehand 搭建列为 P0，必须在 Stage 2 启动前完成；设 hard deadline | FE 技术 Owner |
| R2 | E2E 调试耗时超预期，实际速度远慢于计划 | 高 | 中 | FE + QA pair 编写；每模块先写 1 条 smoke 验证环境；每日 15min 站会卡进度 | QA Lead |
| R3 | Vitest 迁移发现未知兼容性问题 | 低 | 中 | 迁移前审计已确认无 jest.resetModules 等难点；28 个快照用 --update-snapshots 一键修复 | FE 工程师 |
| R4 | Tier 3 复杂组件（VSChart 等）切片后仍难以自动化 | 中 | 中 | 切片后 AI 质量约 65%，剩余 35% 人工补写；P4 阶段为 Tier 3 预留充足缓冲时间 | FE + QA |
| R5 | Docker 环境依赖 license key，本地搭建困难 | 低 | 中 | 统一在 Jenkins CI 跑 E2E；维护共享的 Docker README 文档 | DevOps |
| R6 | 人力不足（FE 工程师被业务功能抢占） | 高 | 高 | 按 P0/P1/P2 优先级严格排序，确保 P0 任务有专属人力；P2 可根据资源弹性调整 | PM / Tech Lead |

# 9. 关键决策与约定

## 9.1 必须明确的决策项

| # | 决策问题 | 推荐方案 | 截止日期 | 决策人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Vitest 迁移是否在开始新 spec 前完成？（还是新旧并行？） | 强烈建议先迁移，避免双框架维护 | P1 启动前 | Tech Lead |
| D2 | composer2026 Stage 2 确切启动时间？（决定 Stagehand 搭建 deadline） | Stage 2 前至少 1 周完成 Stagehand 搭建 | 尽快确认 | PM / Tech Lead |
| D3 | E2E 测试的目标覆盖率门禁值是多少？（CI 拦截阈值） | 建议：黄金路径全通；新增 spec 无回归；覆盖率不倒退 | P2 接入 CI 前 | QA Lead + Tech Lead |
| D4 | EM 模块测试是否列入本次规划范围？ | 建议：不做主动扩展，维持 36%；搭车补 auditing/navbar 零覆盖 | 规划确认前 | PM |

## 9.2 工程约定（本规划确立）

- 命名规范：组件模板测试用 .tl.spec.ts；服务逻辑用 .service.spec.ts；复杂服务切片用 .logic.spec.ts / .scene.spec.ts

- 查询方式：新 spec 一律使用 ATL 语义查询（screen.getByRole/Label），禁止 CSS 选择器

- 共享测试基础设施：EM 组件使用 MaterialTestingModule；Error 服务使用 makeErrorServiceMock()

- Composer 类别 2（外壳容器：ComposerToolbar、ComposerMain 布局）不编写测试，延后到外壳稳定后

- Composer 类别 3 新组件采用 TDD，组件创建时即同目录写 spec，不允许事后补写

- 所有异步测试统一使用 waitFor()，逐步替换 fakeAsync/tick 旧模式

# 10. 快速收益摘要（前 4 周）

以下为前 4 周可向领导汇报的阶段性交付物：

| 时间 | 交付内容 | 可量化指标 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1–2 周 | ✅ Vitest 迁移完成（338 spec 全部在新框架通过） ✅ Stagehand 冒烟套件搭建完成（15–20 条 Composer 工作流） | CI 绿灯；Stagehand 报告可见 | 本地运行 npm run test + Stagehand 套件全通 |
| 第 3–4 周 | ✅ Portal 共享 Tier 1 ~130 个组件 spec 完成 ✅ E2E 7 条 portal spec 从 Markdown 变成真实 TypeScript ✅ E2E 接入 Jenkins，HTML 报告可查 | Portal 共享覆盖率 29%→55%；Jenkins 有测试趋势图 | Jenkins 构建成功 + 覆盖率报告 + E2E HTML 报告 |

附录 A：参考文档

- Epic-70095 测试迁移审计报告（附件）

- Unit_test_roadmap.md（详细单元测试 playbook）

- E2E_test_roadmap.md（详细 E2E 编写指南）

- generate-browser-tests.prompt.md（E2E AI 生成流水线）

- design_handoff_composer/（composer2026 设计交接文档）

编制：测试团队    审核：Tech Lead    版本：1.0    日期：2026年5月